## HNSO - UI SUS Fase I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS - Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internação SUS - Adulto 2º pavimento - FASE I - 753,50 m²
COD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO | B.D.I. | PREÇO | CÓDIGO
|  |  |  | M.O | MAT. | TOTAL |  |  |  | SINAPI
[7 empty] | TOTAL | 25.01% | TOTAL | NOV/2014
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 39147.61 |  | 48938.4273
1.1 | Serviços iniciais | [5 empty] | 39147.61 |  | 48938.4273
1.1.1 | Placas de obra | m² | 2 | 30 | 185.8 | 215.8 | 431.6 | 107.9432 | 539.5432 | 74209/001
1.1.2 | Demolição de alvenarias, c/ retirada de entulhos | m³ | 36.7 | 21 | 27.3 | 48.3 | 1772.61 | 443.3298 | 2215.9398 | 73899/001
1.1.3 | Demolição de contrapiso, incluindo piso existente, nos locais indicados no projeto | m² | 700 | 10 | 6.1 | 16.1 | 11270 | 2818.627 | 14088.627 | 73801/002
1.1.4 | Retirada de azulejos em paredes, incluindo retirada de entulhos | m² | 582 | 20 | 14.7 | 34.7 | 20195.4 | 5050.8695 | 25246.2695 | 73896/001
1.1.5 | Retirada de esquadrias (portas e janelas) | un | 93 | 25 | 3 | 28 | 2604 | 651.2604 | 3255.2604
1.1.6 | Retirada e recolocação de corrimãos de escadaria para remoção de azulejos e restauração das paredes | m | 12 | 8.5 | 6 | 14.5 | 174 | 43.5174 | 217.5174
1.1.7 | Rasgo e recomposição em alvenaria p/ embutimento de redes elétrica/hidráulica e gases medicinais | m | 200 | 1.5 | 2 | 3.5 | 700 | 175.07 | 875.07 | 72135
1.1.8 | Retirada de antiga rede de água quente, para instalação de nova rede. Incluindo retirada de entulhos, isolamento de tubulações através de soldas e tamponamento da rede | m | 200 | 4 | 6 | 10 | 2000 | 500.2 | 2500.2
2 | SUPRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 9435 |  | 11794.6935
2.1 | Reforço estrutural | [5 empty] | 9435 |  | 11794.6935
2.1.1 | Perfis metálicos tipo I, 8", corte,solda e instalação nos panos de alvenaria demolidas - reforços | kg | 1850 | 1.1 | 4 | 5.1 | 9435 | 2359.6935 | 11794.6935
3 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 17601.3 |  | 22003.3851
3.1 | Paredes e divisórias | [5 empty] | 17601.3 |  | 22003.3851
3.1.1 | Alvenaria com tijolo Ceramico maciço 5x10x20 cm esp. 10cm | m² | 57 | 25 | 73.2 | 98.2 | 5597.4 | 1399.9097 | 6997.3097 | 72131
3.1.2 | Alvenaria com tijolo Ceramico maciço 5x10x20 cm esp. 20cm | m² | 3 | 50 | 120.9 | 170.9 | 512.7 | 128.2263 | 640.9263 | 72133
3.1.3 | Divisórias internas em gesso acartonado 100mm, resistente à umidade com reforço verticais com barrotes em madeira seca e tratada em autoclave dentro dos perfis metálicos a cada 60cm e reforços horizontais 75/135/155/190cm para as barras de apoio, incluindo kits de fixação para equipamentos sanitários | m² | 136.8 | 16 | 68 | 84 | 11491.2 | 2873.9491 | 14365.1491
4 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 35593.74 |  | 44495.7344
4.1 | Revestimento em argamassa | [5 empty] | 14676 |  | 18346.4676
4.1.1 | Chapisco interno e externo | m² | 120 | 8 | 13.8 | 21.8 | 2616 | 654.2616 | 3270.2616 | 74199/001
4.1.2 | Massa única interna e externa (recomposição nas novas esquadrias) | m² | 150 | 8 | 14.4 | 22.4 | 3360 | 840.336 | 4200.336 | 87530
4.1.3 | Reboco argamassa, espessura 0,5cm, para recomposição dos locais de remoção dos azulejos existentes | m² | 580 | 5 | 10 | 15 | 8700 | 2175.87 | 10875.87 | 74001/001
4.2 | Revestimento cerâmico | [5 empty] | 16416.54 |  | 20522.3167
4.2.1 | Revestimento cerâmico azulejo, conforme projeto, assentada com argamassa colante | m² | 424.2 | 12 | 26.7 | 38.7 | 16416.54 | 4105.7767 | 20522.3167 | 87266
4.3 | Pingadeiras | [5 empty] | 4501.2 |  | 5626.9501
4.3.1 | Peitoril em basalto | m | 48.4 | 25 | 68 | 93 | 4501.2 | 1125.7501 | 5626.9501
5 | COBERTURA | [5 empty] | 3638.8 |  | 4548.8639
5.1 | Impermeabilizações | [5 empty] | 3638.8 |  | 4548.8639
5.1.1 | Impermeabilização de áreas molhadas | m² | 82.7 | 11 | 33 | 44 | 3638.8 | 910.0639 | 4548.8639 | 74066/001
6 | FORROS | [5 empty] | 55449.695 |  | 69317.6637
6.1 | Forros | [5 empty] | 55449.695 |  | 69317.6637
6.1.1 | Forro de gesso acartonado | m² | 485.2 | 16 | 48 | 64 | 31052.8 | 7766.3053 | 38819.1053
6.1.2 | Moldura Simples lisa de gesso | m | 670.1 | 5 | 14.95 | 19.95 | 13368.495 | 3343.4606 | 16711.9556
6.1.3 | Tabeira de gesso acartonado para inserção de placas removíveis | m² | 85.1 | 18 | 50 | 68 | 5786.8 | 1447.2787 | 7234.0787
6.1.4 | Placa removível em gesso acart. revestida com película PVC na cor branca. dim.: 125x62.5cm | m² | 67.2 | 12 | 46 | 58 | 3897.6 | 974.7898 | 4872.3898
6.1.5 | Alçapão de gesso diam. 30cm | un | 42 | 20 | 12 | 32 | 1344 | 336.1344 | 1680.1344
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 118837.5 |  | 148558.7588
7.1 | Portas em madeira | [5 empty] | 17240 |  | 21551.724
7.1.1 | PM01-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em compensado sarrafeado, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em esmalte sintético | un | 17 | 90 | 390 | 480 | 8160 | 2040.816 | 10200.816
7.1.2 | PM02-Porta de abrir com uma folha de 116x213cm em compensado sarrafeado, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em esmalte sintético | un | 14 | 90 | 420 | 510 | 7140 | 1785.714 | 8925.714
7.1.3 | PM03-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em compensado sarrafeado, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em esmalte sintético, com visor de 90x92cm de vidro transparente esp 5mm | un | 1 | 90 | 450 | 540 | 540 | 135.054 | 675.054
7.1.4 | PA01-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em quadro de alumínio, com visores na folha, incluindo visor lateral fixo, todos em vidro temperado 6mm | un | 1 | 120 | 1280 | 1400 | 1400 | 350.14 | 1750.14
7.2 | Janelas em alumínio | [5 empty] | 74232 |  | 92797.4232
7.2.1 | JA01-Janela em alumínio 102x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid | 21 | 360 | 1610 | 1970 | 41370 | 10346.637 | 51716.637
7.2.2 | JA02-Janela em alumínio 200x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de correr em dois quadros com vidros e um terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid | 6 | 600 | 3100 | 3700 | 22200 | 5552.22 | 27752.22
7.2.3 | JA03-Janela em alumínio 102x85cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidro mini boreal 4mm. Dois módulos basculantes e quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid | 5 | 100 | 490 | 590 | 2950 | 737.795 | 3687.795
7.2.4 | JA04--Janela em alumínio 44x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de abrir em um quadro com vidro e um segundo quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid | 2 | 300 | 1280 | 1580 | 3160 | 790.316 | 3950.316
7.2.5 | JA05--Janela em alumínio 120x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid | 1 | 360 | 1910 | 2270 | 2270 | 567.727 | 2837.727
7.2.6 | JA06--Janela em alumínio 95x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid | 1 | 360 | 1400 | 1760 | 1760 | 440.176 | 2200.176
7.2.7 | Recuperação de janela, incluindo lixação e pintura de janela existente na escadaria, em ambas as faces | m² | 11.6 | 20 | 25 | 45 | 522 | 130.5522 | 652.5522
7.3 | Ferragens para portas internas | [5 empty] | 2275 |  | 2843.9775
7.3.1 | Fechadura de embutir completa, para portas internas de banheiro | cj | 16 | 12 | 42 | 54 | 864 | 216.0864 | 1080.0864 | 74069/001
7.3.2 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | cj | 17 | 12 | 71 | 83 | 1411 | 352.8911 | 1763.8911 | 74070/004
7.4 | Diversos | [5 empty] | 25090.5 |  | 31365.6341
7.4.1 | Bate macas em MDF, conforme detalhamento em projeto específico | m | 275.5 | 12 | 56 | 68 | 18734 | 4685.3734 | 23419.3734
7.4.2 | Pega mãos em MDF, conforme detalhamento em projeto específico | m | 53 | 12 | 94 | 106 | 5618 | 1405.0618 | 7023.0618
7.4.3 | Cantoneira de alumínio 25mm de larg.com ângulo de 90º na cor branco acetinado | m | 35 | 8 | 13.1 | 21.1 | 738.5 | 184.6988 | 923.1988 | 73908/002
8 | PISOS | [5 empty] | 67451.485 |  | 84321.1014
8.1 | Pisos internos/externos | [5 empty] | 67451.485 |  | 84321.1014
8.1.1 | Piso cerâmico Classe A, incluindo rejuntamento | m² | 80 | 10 | 12.3 | 22.3 | 1784 | 446.1784 | 2230.1784 | 87248
8.1.2 | Contrapiso novo em toda a área a ser reformada | m² | 686.5 | 7 | 15.05 | 22.05 | 15137.325 | 3785.845 | 18923.17 | 73907/003
8.1.3 | Regularização do piso/base, para colocação do piso vinílico | m² | 606.5 | 4 | 6.1 | 10.1 | 6125.65 | 1532.0251 | 7657.6751
8.1.4 | Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor quartzo | m² | 541.5 | 12 | 35.4 | 47.4 | 25667.1 | 6419.3417 | 32086.4417 | 72185
8.1.5 | Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor ágata | m² | 65 | 12 | 35.4 | 47.4 | 3081 | 770.5581 | 3851.5581 | 72185
8.1.6 | Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor mandarina | m² | 8.4 | 12 | 35.4 | 47.4 | 398.16 | 99.5798 | 497.7398 | 72185
8.1.7 | Rodapé vinílico plano | m | 499.5 | 7.5 | 10 | 17.5 | 8741.25 | 2186.1866 | 10927.4366 | 84188
8.1.8 | Piso em basalto, incluindo degraus e espelhos em escadaria | m² | 24.5 | 40 | 226 | 266 | 6517 | 1629.9017 | 8146.9017 | 84190
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 168751.785 |  | 210956.6064
9.1 | Louças, metais e acessórios p/ banheiros e áreas molhadas | [5 empty] | 54389.5 |  | 67992.3139
9.1.1 | Bacia sanitária e acessórios
9.1.1.1 | Bacia sanitária de louça convencional na cor branco gelo dim.: 390x590x385mm (LxPxA), anel de cera e parafusos | un | 10 | 30 | 253 | 283 | 2830 | 707.783 | 3537.783 | 86888
9.1.1.2 | Bacia sanitária convencional de louça na cor branco gelo h: 45cm, anel de cera e parafusos | un | 6 | 30 | 415 | 445 | 2670 | 667.767 | 3337.767
9.1.1.3 | Assento plástico na cor da louça | un | 16 | 6 | 15 | 21 | 336 | 84.0336 | 420.0336
9.1.1.4 | Caixa acoplada aérea 6l na cor branco, incluindo tubulação de ligação entre a caixa e a bacia sanitária | un | 10 | 30 | 56 | 86 | 860 | 215.086 | 1075.086
9.1.1.5 | Caixa acoplada aérea 6l na cor branco, incluindo extensor para corda de acionamento e tubulação de ligação entre a caixa e a bacia sanitária | un | 6 | 35 | 72 | 107 | 642 | 160.5642 | 802.5642
9.1.1.6 | Porta papel em louça na cor da bacia sanitária | un | 16 | 6 | 31 | 37 | 592 | 148.0592 | 740.0592
9.1.2 | Lavatórios e acessórios |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2.1 | Lavatório de louça com coluna suspensa na cor branco gelo dim.: 560x460x820mm (LxPxA), c/válvula e lig.flexível | un | 28 | 40 | 280 | 320 | 8960 | 2240.896 | 11200.896
9.1.2.2 | Cuba de louça de embutir oval pequena | un | 2 | 30 | 65 | 95 | 190 | 47.519 | 237.519
9.1.2.3 | Tanque 30l de louça branco com coluna | un | 1 | 50 | 456 | 506 | 506 | 126.5506 | 632.5506
9.1.2.4 | Cuba inox de embutir, incluso válvula metálica e sifão | un | 3 | 40 | 395 | 435 | 1305 | 326.3805 | 1631.3805
9.1.2.5 | Toalheiro com base e tampa em poliéster branco | un | 33 | 8 | 45 | 53 | 1749 | 437.4249 | 2186.4249
9.1.2.6 | Dispenser para sabonete líquido em poliestireno branco de alto impacto | un | 33 | 5 | 58 | 63 | 2079 | 519.9579 | 2598.9579
9.1.3 | Metais e acessórios |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Barra de apoio reta 85cm | un | 12 | 15 | 185 | 200 | 2400 | 600.24 | 3000.24
9.1.3.2 | Barra de apoio reta 70cm | un | 6 | 15 | 150 | 165 | 990 | 247.599 | 1237.599
9.1.3.3 | Barra de apoio em "L" com 70x70cm | un | 6 | 20 | 398 | 418 | 2508 | 627.2508 | 3135.2508
9.1.3.4 | Barra de apio de piso parede | un | 1 | 20 | 256 | 276 | 276 | 69.0276 | 345.0276
9.1.3.5 | Barra de apoio banho 90º esquerda/direita 60cm com fixação intermediária | un | 7 | 20 | 265 | 285 | 1995 | 498.9495 | 2493.9495
9.1.3.6 | Torneira de parede para tanque | un | 1 | 15 | 89 | 104 | 104 | 26.0104 | 130.0104
9.1.3.7 | Misturador para cozinha de balcão, bica alta móvel, acabamento chrome | un | 2 | 30 | 237 | 267 | 534 | 133.5534 | 667.5534 | 86908
9.1.3.8 | Monocomando de balcão para lavatório | un | 12 | 30 | 352 | 382 | 4584 | 1146.4584 | 5730.4584
9.1.3.9 | Misturador para balcão para lavatório | un | 18 | 30 | 450 | 480 | 8640 | 2160.864 | 10800.864
9.1.3.10 | Ducha / Chuveiro Metal Desviador Flexivel E Gatilho Cromado | un | 13 | 30 | 179 | 209 | 2717 | 679.5217 | 3396.5217
9.1.3.11 | Saboneteira de louça | un | 13 | 8 | 28 | 36 | 468 | 117.0468 | 585.0468
9.1.3.12 | Cabides de parede, acab. Chrome | un | 29 | 5 | 28 | 33 | 957 | 239.3457 | 1196.3457
9.1.4 | Tampos em Granito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.1 | Granito Branco Siena polido para bancadas esp 2,5cm, largura 55cm, incluindo espelhos. Considerados fornecimento e instalação | m | 11.7 | 60 | 255 | 315 | 3685.5 | 921.7436 | 4607.2436
9.1.4.2 | Placa Granito Polido Branco Siena esp. 2cm | un | 12 | 30 | 121 | 151 | 1812 | 453.1812 | 2265.1812
9.2 | Rede de água fria/quente | [5 empty] | 31622.185 |  | 39530.8935
9.2.1 | TUBULAÇÕES - ÁGUA FRIA
9.2.1.1 | Tubo Pvc Soldável Marrom 85mm | m | 10 | 5 | 31 | 36 | 360 | 90.036 | 450.036 | 75051/007
9.2.1.2 | Tubo Pvc Soldável Marrom 75mm | m | 50 | 4 | 35.5 | 39.5 | 1975 | 493.9475 | 2468.9475
9.2.1.3 | Tubo Pvc Soldável Marrom 60mm | m | 5 | 4 | 17.3 | 21.3 | 106.5 | 26.6356 | 133.1356 | 75051/006
9.2.1.4 | Tubo Pvc Soldável Marrom 50mm | m | 66.5 | 3 | 11.5 | 14.5 | 964.25 | 241.1589 | 1205.4089 | 75051/005
9.2.1.5 | Tubo Pvc Soldável Marrom 40mm | m | 52 | 2 | 10.1 | 12.1 | 629.2 | 157.3629 | 786.5629 | 75051/004
9.2.1.6 | Tubo Pvc Soldável Marrom 32mm | m | 76 | 2 | 7.5 | 9.5 | 722 | 180.5722 | 902.5722 | 75051/004
9.2.1.7 | Tubo Pvc Soldável Marrom 25mm | m | 1054 | 2 | 3.2 | 5.2 | 5480.8 | 1370.7481 | 6851.5481 | 75051/002
9.2.1.8 | Tubo Pvc Soldável Marrom 20mm | m | 15.25 | 2 | 2.1 | 4.1 | 62.525 | 15.6375 | 78.1625 | 75051/001
9.2.2 | TUBULAÇÕES - ÁGUA QUENTE
9.2.2.1 | Tubo PPR 20mm | m | 3.8 | 2.5 | 5.4 | 7.9 | 30.02 | 7.508 | 37.528
9.2.2.2 | Tubo PPR 25mm | m | 308.5 | 2.5 | 7.2 | 9.7 | 2992.45 | 748.4117 | 3740.8617
9.2.2.3 | Tubo PPR 32mm | m | 5.3 | 2.5 | 12.5 | 15 | 79.5 | 19.883 | 99.3829
9.2.2.4 | Tubo PPR 40mm | m | 15.1 | 3.5 | 16.1 | 19.6 | 295.96 | 74.0196 | 369.9796
9.2.2.5 | Tubo PPR 50mm | m | 1.5 | 3.5 | 21.5 | 25 | 37.5 | 9.3788 | 46.8787
9.2.2.6 | Tubo PPR 63mm | m | 15.9 | 3.5 | 31.8 | 35.3 | 561.27 | 140.3736 | 701.6436
9.2.2.7 | Tubo PPR 75mm | m | 15.4 | 3.5 | 45.9 | 49.4 | 760.76 | 190.2661 | 951.0261
9.2.3 | CONEXÕES - ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 32x25mm | pç | 14 | 1 | 1 | 2 | 28 | 7.0028 | 35.0028
9.2.3.2 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 40x25mm | pç | 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3.7515 | 18.7515 | 72701
9.2.3.3 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 40x32mm | pç | 3 | 1 | 1.8 | 2.8 | 8.4 | 2.1008 | 10.5008
9.2.3.4 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 50x25mm | pç | 16 | 1 | 5 | 6 | 96 | 24.0096 | 120.0096 | 72703
9.2.3.5 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 50x40mm | pç | 5 | 1 | 3.2 | 4.2 | 21 | 5.2521 | 26.2521
9.2.3.6 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 60x25mm | pç | 4 | 1 | 8.7 | 9.7 | 38.8 | 9.7039 | 48.5039 | 72705
9.2.3.7 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 60x40mm | pç | 2 | 1 | 11.9 | 12.9 | 25.8 | 6.4526 | 32.2526 | 72707
9.2.3.8 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 60x50mm | pç | 2 | 1 | 14.8 | 15.8 | 31.6 | 7.9032 | 39.5032 | 72708
9.2.3.9 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 75x50mm | pç | 11 | 1 | 16.5 | 17.5 | 192.5 | 48.1442 | 240.6442 | 72709
9.2.3.10 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 75x60mm | pç | 1 | 1 | 16.9 | 17.9 | 17.9 | 4.4768 | 22.3768
9.2.3.11 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 85x60mm | pç | 2 | 1 | 18.7 | 19.7 | 39.4 | 9.8539 | 49.2539 | 72710
9.2.3.12 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de pvc Marrom 25mmx3/4" | pç | 188 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 1090.4 | 272.709 | 1363.109
9.2.3.13 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 25mm | pç | 115 | 1 | 4 | 5 | 575 | 143.8075 | 718.8075 | 72573
9.2.3.14 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 32mm | pç | 1 | 1 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 1.4256 | 7.1256 | 72575
9.2.3.15 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 40mm | pç | 1 | 1 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 2.1759 | 10.8759 | 72577
9.2.3.16 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 50mm | pç | 1 | 1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 1.7757 | 8.8757 | 72577
9.2.3.17 | Joelho de 90° Soldável e com Bucha de Latão 25mmx1/2" | pç | 131 | 2 | 4.95 | 6.95 | 910.45 | 227.7035 | 1138.1535
9.2.3.18 | Te De Pvc Soldável Marrom 25mm | pç | 57 | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 307.8 | 76.9808 | 384.7808 | 72439
9.2.3.19 | Te De Pvc Soldável Marrom 32mm | pç | 11 | 1.5 | 4 | 5.5 | 60.5 | 15.1311 | 75.6311
9.2.3.20 | Te De Pvc Soldável Marrom 40mm | pç | 5 | 1.5 | 9 | 10.5 | 52.5 | 13.1303 | 65.6303
9.2.3.21 | Te De Pvc Soldável Marrom 50mm | pç | 8 | 1.5 | 11.4 | 12.9 | 103.2 | 25.8103 | 129.0103 | 72442
9.2.3.22 | Te De Pvc Soldável Marrom 60mm | pç | 2 | 1.5 | 28.9 | 30.4 | 60.8 | 15.2061 | 76.0061
9.2.3.23 | Te De Pvc Soldável Marrom 75mm | pç | 11 | 2 | 43.5 | 45.5 | 500.5 | 125.175 | 625.6751 | 72444
9.2.3.24 | Te De Pvc Soldável Marrom 85mm | pç | 3 | 2 | 58.4 | 60.4 | 181.2 | 45.3181 | 226.5181 | 72445
9.2.3.25 | Te Soldável E Com Bucha De Latão Na Bolsa Central 25mmx1/2" | pç | 1 | 2.5 | 18 | 20.5 | 20.5 | 5.127 | 25.6271
9.2.4 | CONEXÕES - ÁGUA QUENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Bucha de redução PPR 32x25mm | pç | 3 | 2.5 | 3.5 | 6 | 18 | 4.5018 | 22.5018
9.2.4.2 | Bucha de redução PPR 40x32mm | pç | 1 | 2.5 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | 2.6761 | 13.3761
9.2.4.3 | Bucha de redução PPR 50x40mm | pç | 1 | 2.5 | 8.5 | 11 | 11 | 2.7511 | 13.7511
9.2.4.4 | Bucha de redução PPR 40x25mm | pç | 4 | 2.5 | 7.5 | 10 | 40 | 10.004 | 50.004
9.2.4.5 | Bucha de redução PPR 50x25mm | pç | 8 | 2.5 | 7.2 | 9.7 | 77.6 | 19.4078 | 97.0078
9.2.4.6 | Bucha de redução PPR 63x25mm | pç | 4 | 2.5 | 8.1 | 10.6 | 42.4 | 10.6042 | 53.0042
9.2.4.7 | Bucha de redução PPR 75x50mm | pç | 8 | 2.5 | 12.1 | 14.6 | 116.8 | 29.2117 | 146.0117
9.2.4.8 | Joelho 90º de PPR 25mm | pç | 91 | 2.5 | 2.5 | 5 | 455 | 113.7955 | 568.7955
9.2.4.9 | Joelho 90º de PPR 25mmx1/2" | pç | 68 | 2.5 | 6.5 | 9 | 612 | 153.0612 | 765.0612
9.2.4.10 | TE de PPR 25mm | pç | 22 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 149.6 | 37.415 | 187.015
9.2.4.11 | TE de PPR 32mm | pç | 3 | 2.5 | 6.6 | 9.1 | 27.3 | 6.8277 | 34.1277
9.2.4.12 | TE de PPR 40mm | pç | 6 | 2.5 | 11.9 | 14.4 | 86.4 | 21.6086 | 108.0086
9.2.4.13 | TE de PPR 50mm | pç | 1 | 2.5 | 22 | 24.5 | 24.5 | 6.1274 | 30.6274
9.2.4.14 | TE de PPR 63mm | pç | 6 | 2.5 | 38.2 | 40.7 | 244.2 | 61.0744 | 305.2744
9.2.4.15 | TE de PPR 75mm | pç | 8 | 2.5 | 46.4 | 48.9 | 391.2 | 97.8391 | 489.0391
9.2.5 | METAIS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.5.1 | Registro De Gaveta Bruto 3/4" | un | 79 | 35 | 48 | 83 | 6557 | 1639.9057 | 8196.9057 | 74176/001
9.2.5.2 | Misturador para chuveiro com registro 3/4", com canoplas | un | 13 | 25 | 229 | 254 | 3302 | 825.8302 | 4127.8302
9.3 | Sistema de calefação | [5 empty] | 55088 |  | 68865.5088
9.3.1 | Tubo PPR 40mm | m | 67 | 3.5 | 16.1 | 19.6 | 1313.2 | 328.4313 | 1641.6313
9.3.2 | Tubo PPR 25mm | m | 470 | 2.5 | 7.2 | 9.7 | 4559 | 1140.2059 | 5699.2059
9.3.3 | Bucha de redução PPR 40x25mm | pç | 29 | 2.5 | 7.5 | 10 | 290 | 72.529 | 362.529
9.3.4 | Joelho 90º de PPR 25mm | pç | 79 | 2.5 | 2.5 | 5 | 395 | 98.7895 | 493.7895
9.3.5 | Joelho 90º de PPR 40mm | pç | 2 | 2.5 | 8.7 | 11.2 | 22.4 | 5.6022 | 28.0022
9.3.6 | TE de PPR 25mm | pç | 32 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 217.6 | 54.4218 | 272.0218
9.3.7 | TE de PPR 40mm | pç | 30 | 2.5 | 11.9 | 14.4 | 432 | 108.0432 | 540.0432
9.3.8 | Kit para radiador com registro | un | 29 | 60 | 179 | 239 | 6931 | 1733.4431 | 8664.4431
9.3.9 | Elementos de alumínio injetado para entre eixos de radiadores | un | 341 | 18 | 67.8 | 85.8 | 29257.8 | 7317.3758 | 36575.1758
9.3.10 | Reservatório com respiro 200 litros para mistura | un | 1 | 1950 | 3000 | 4950 | 4950 | 1237.995 | 6187.995
9.3.11 | Bomba 340W sem selo mecânico, bronze | un | 2 | 750 | 1450 | 2200 | 4400 | 1100.44 | 5500.44
9.3.12 | Termostato digital programável, instalado | un | 1 | 670 | 1650 | 2320 | 2320 | 580.232 | 2900.232
9.4 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 23447.7 |  | 29311.9698
9.4.1 | TUBULAÇÕES
9.4.1.1 | Tubo Pvc Série Normal 100mm | m | 210 | 6 | 32.6 | 38.6 | 8106 | 2027.3106 | 10133.3106 | 74165/004
9.4.1.2 | Tubo Pvc Série Normal 75mm | m | 44 | 6 | 30.2 | 36.2 | 1592.8 | 398.3593 | 1991.1593 | 74165/003
9.4.1.3 | Tubo Pvc Série Normal 50mm | m | 225 | 6 | 20.5 | 26.5 | 5962.5 | 1491.2213 | 7453.7212 | 74165/002
9.4.1.4 | Tubo Pvc Série Normal 40mm | m | 35 | 6 | 13.5 | 19.5 | 682.5 | 170.6933 | 853.1933 | 74165/001
9.4.2 | Conexões |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.2.1 | Corpo De Caixa Sifonada Série Normal 150x150x50mm | pç | 20 | 8 | 27.9 | 35.9 | 718 | 179.5718 | 897.5718 | 40777
9.4.2.2 | Corpo De Caixa Sifonada Série Normal 250x230x75mm | pç | 6 | 4 | 64 | 68 | 408 | 102.0408 | 510.0408
9.4.2.3 | Corpo De Ralo Seco Redondo Série Normal 100x100x40mm | pç | 16 | 2 | 14.3 | 16.3 | 260.8 | 65.2261 | 326.0261 | 72684
9.4.2.4 | Curva 45 Longa Série Normal 100mm | pç | 12 | 2 | 27.5 | 29.5 | 354 | 88.5354 | 442.5354 | 72543
9.4.2.5 | Curva 45 Longa Série Normal 50mm | pç | 24 | 2 | 11.5 | 13.5 | 324 | 81.0324 | 405.0324 | 72546
9.4.2.6 | Curva De 90° Curta Série Normal 100mm | pç | 28 | 2 | 16.5 | 18.5 | 518 | 129.5518 | 647.5518 | 72541
9.4.2.7 | Curva De 90° Curta Série Normal 40mm | pç | 36 | 2 | 3.2 | 5.2 | 187.2 | 46.8187 | 234.0187 | 72547
9.4.2.8 | Curva De 90° Curta Série Normal 50mm | pç | 45 | 2 | 7.7 | 9.7 | 436.5 | 109.1686 | 545.6686 | 72544
9.4.2.9 | Curva De 90° Curta Série Normal 75mm | pç | 6 | 3 | 13 | 16 | 96 | 24.0096 | 120.0096 | 72550
9.4.2.10 | Joelho 45° Série Normal 40mm | pç | 31 | 2 | 5.6 | 7.6 | 235.6 | 58.9236 | 294.5236 | 72559
9.4.2.11 | Joelho 45° Série Normal 50mm | pç | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 4.5018 | 22.5018 | 72561
9.4.2.12 | Joelho 90° Série Normal 50mm | pç | 64 | 2 | 6.6 | 8.6 | 550.4 | 137.655 | 688.055 | 72560
9.4.2.13 | Junção Simples Série Normal 100mm | pç | 12 | 6 | 32.9 | 38.9 | 466.8 | 116.7467 | 583.5467
9.4.2.14 | Junção Simples Série Normal 100x50mm | pç | 32 | 6 | 15.9 | 21.9 | 700.8 | 175.2701 | 876.0701
9.4.2.15 | Junção Simples Série Normal 100x75mm | pç | 2 | 6 | 23.9 | 29.9 | 59.8 | 14.956 | 74.756
9.4.2.16 | Junção Simples Série Normal 75x50mm | pç | 1 | 4 | 12.9 | 16.9 | 16.9 | 4.2267 | 21.1267
9.4.2.17 | Junção Simples Série Normal 50mm | pç | 6 | 4 | 9.6 | 13.6 | 81.6 | 20.4082 | 102.0082
9.4.2.18 | Te Série Normal 100x50mm | pç | 9 | 4 | 19.2 | 23.2 | 208.8 | 52.2209 | 261.0209 | 72774
9.4.2.19 | Te Série Normal 50mm | pç | 40 | 4 | 12 | 16 | 640 | 160.064 | 800.064
9.4.2.20 | Te Série Normal 75x50mm | pç | 6 | 4 | 15.7 | 19.7 | 118.2 | 29.5618 | 147.7618 | 72773
9.4.2.21 | Grelha quadrada branca diam 150mm | pç | 20 | 5 | 6.9 | 11.9 | 238 | 59.5238 | 297.5238
9.4.2.22 | Grelha quadrada branca diam 100mm | pç | 16 | 5 | 5.9 | 10.9 | 174.4 | 43.6174 | 218.0174
9.4.2.23 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 50x40mm | pç | 17 | 4 | 9.9 | 13.9 | 236.3 | 59.0986 | 295.3986
9.4.2.24 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 75x50mm | pç | 2 | 4 | 23.9 | 27.9 | 55.8 | 13.9556 | 69.7556
9.5 | Drenos | [5 empty] | 1085.4 |  | 1356.8585
9.5.1 | Tubos e acessórios
9.5.1.1 | Tubo PVC soldável Marrom 25mm | pç | 138 | 2 | 3.2 | 5.2 | 717.6 | 179.4718 | 897.0718 | 75051/002
9.5.1.2 | Joelho de 45° de Pvc Soldável Marrom 25mm | pç | 2 | 1 | 4.4 | 5.4 | 10.8 | 2.7011 | 13.5011 | 72574
9.5.1.3 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 25mm | pç | 54 | 1 | 4 | 5 | 270 | 67.527 | 337.527 | 72573
9.5.1.4 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 40x25mm | pç | 15 | 1 | 4 | 5 | 75 | 18.7575 | 93.7575 | 72701
9.5.1.5 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 50x25mm | pç | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3.0012 | 15.0012 | 72703
9.6 | Instalações de proteção Contra Incêndio | [5 empty] | 3119 |  | 3899.0619
9.6.1 | Extintores
9.6.1.1 | Extintor de Incêndio PQS - Abc 4kg | pç | 5 | 20 | 116.6 | 136.6 | 683 | 170.8183 | 853.8183 | 72553
9.6.2 | Iluminação De Emergência |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.2.1 | Bloco Autônomo de aclaramento 1,5 W 30 Leds | pç | 8 | 12 | 60 | 72 | 576 | 144.0576 | 720.0576
9.6.3 | Sinalização |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.3.1 | Sinalização Luminosa de Saida | pç | 4 | 12 | 180 | 192 | 768 | 192.0768 | 960.0768
9.6.3.2 | Placa Extintor de Incêndio | pç | 6 | 3 | 25 | 28 | 168 | 42.0168 | 210.0168
9.6.3.3 | Placa Proibido Fumar | pç | 6 | 3 | 23 | 26 | 156 | 39.0156 | 195.0156
9.6.3.4 | Sinalização de Escada | pç | 4 | 12 | 180 | 192 | 768 | 192.0768 | 960.0768
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA | [5 empty] | 186374.73 |  | 232987.05
10.1 | Quadros Elétricos e Disjuntores | [5 empty] | 3655.6 |  | 4569.8656
10.1.1 | Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C | pç | 76 | 2 | 8.1 | 10.1 | 767.6 | 191.9768 | 959.5768 | 74130/001
10.1.2 | Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C | pç | 17 | 2 | 8.1 | 10.1 | 171.7 | 42.9422 | 214.6422 | 74130/001
10.1.3 | Disjuntor monopolar DIN 1x35A / 5kA, Curva C | pç | 16 | 2 | 13.8 | 15.8 | 252.8 | 63.2253 | 316.0253 | 74130/002
10.1.4 | Disjuntor monopolar DIN 1x50A / 5kA, Curva C | pç | 2 | 2 | 13.8 | 15.8 | 31.6 | 7.9032 | 39.5032 | 74130/002
10.1.5 | Disjuntor tripolar DIN 3x40A / 25kA, Curva C | pç | 2 | 6 | 60.7 | 66.7 | 133.4 | 33.3633 | 166.7633 | 74130/004
10.1.6 | Disjuntor tripolar DIN 3x80A / 25kA, Curva C | pç | 1 | 8 | 81.7 | 89.7 | 89.7 | 22.434 | 112.134 | 74130/005
10.1.7 | Disjuntor tripolar DIN 3x150A / 25kA, Curva C | pç | 1 | 20 | 239 | 259 | 259 | 64.7759 | 323.7759 | 74130/006
10.1.8 | Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 20 disjuntores parciais - QEE2 | pç | 1 | 60 | 211.7 | 271.7 | 271.7 | 67.9522 | 339.6522 | 74131/005
10.1.9 | Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 30 disjuntores parciais - CD2 e QEE | pç | 2 | 80 | 314.8 | 394.8 | 789.6 | 197.479 | 987.079 | 74131/006
10.1.10 | Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 54 disjuntores parciais - CD1 | pç | 1 | 120 | 768.5 | 888.5 | 888.5 | 222.2139 | 1110.7139
10.2 | Tubulações, Eletrocalhas e Caixas. | [5 empty] | 19024 |  | 23781.9024
10.2.1 | Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm barra de 3m | br | 30 | 6.5 | 45.5 | 52 | 1560 | 390.156 | 1950.156
10.2.2 | Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m | br | 30 | 6.5 | 58.3 | 64.8 | 1944 | 486.1944 | 2430.1944
10.2.3 | Curva 90° 100mmx50mm | pç | 2 | 3 | 16 | 19 | 38 | 9.5038 | 47.5038
10.2.4 | Curva 90° 100mmx100mm | pç | 2 | 3 | 20.4 | 23.4 | 46.8 | 11.7047 | 58.5047
10.2.5 | "T" 100mmx100mm | pç | 7 | 3 | 28 | 31 | 217 | 54.2717 | 271.2717
10.2.6 | Gancho para Eletrocalha 100mm | pç | 60 | 3 | 32 | 35 | 2100 | 525.21 | 2625.21
10.2.7 | Luvas de encaixe rápido linha Leve III (Ø 3/4") | pç | 286 | 2 | 8.3 | 10.3 | 2945.8 | 736.7446 | 3682.5446 | 72618
10.2.8 | Luvas de encaixe rápido linha Leve III (Ø 1") | pç | 184 | 2 | 10.7 | 12.7 | 2336.8 | 584.4337 | 2921.2337 | 72613
10.2.9 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | pç | 60 | 1 | 5.5 | 6.5 | 390 | 97.539 | 487.539
10.2.10 | Eletroduto em PVC (Ø3/4") | m | 426 | 2 | 7.6 | 9.6 | 4089.6 | 1022.809 | 5112.409 | 73613
10.2.11 | Eletroduto em PVC (Ø1") | m | 276 | 2 | 8 | 10 | 2760 | 690.276 | 3450.276
10.2.12 | Curvas 90° em PVC (Ø 3/4") | pç | 149 | 1.5 | 2.5 | 4 | 596 | 149.0596 | 745.0596
10.3 | Dispositivos e Luminarias | [5 empty] | 46452.17 |  | 58069.8577
10.3.1 | Luminária 2x32W embutida Fluorescente | pç | 92 | 30 | 215 | 245 | 22540 | 5637.254 | 28177.254
10.3.2 | Luminária 2x26W embutida Fluorescente compacta | pç | 31 | 15 | 124 | 139 | 4309 | 1077.6809 | 5386.6809
10.3.3 | BALIZADOR DE EMBUTIR 01 Lâmpada incandescente E27 | pç | 29 | 14.91 | 72 | 86.91 | 2520.39 | 630.3495 | 3150.7395
10.3.4 | Arandela TIPO CAMARIM 1 incandescente E27 | pç | 8 | 12 | 192.5 | 204.5 | 1636 | 409.1636 | 2045.1636
10.3.5 | Interruptor simples com espelho | pç | 27 | 6 | 9.8 | 15.8 | 426.6 | 106.6927 | 533.2927
10.3.6 | Interruptor duplo com espelho | pç | 17 | 6 | 12.8 | 18.8 | 319.6 | 79.932 | 399.532
10.3.7 | Interruptor triplo com espelho | pç | 6 | 6 | 17.58 | 23.58 | 141.48 | 35.3841 | 176.8641
10.3.8 | Interruptor Hotel Simples | pç | 14 | 6 | 18 | 24 | 336 | 84.0336 | 420.0336
10.3.9 | Kit completo para ventilação mecânica no teto | pç | 11 | 50 | 290 | 340 | 3740 | 935.374 | 4675.374
10.3.10 | Tomada Simples | pç | 94 | 6 | 10.7 | 16.7 | 1569.8 | 392.607 | 1962.407 | 83566
10.3.11 | Tomada Dupla | pç | 67 | 6 | 11.9 | 17.9 | 1199.3 | 299.9449 | 1499.2449 | 83555
10.3.12 | Ponto para telefone e lógica RJ45 | pç | 12 | 8.5 | 62 | 70.5 | 846 | 211.5846 | 1057.5846
10.3.13 | Sinal Luminoso chamada enfermagem (sobre a porta) | pç | 14 | 40 | 370 | 410 | 5740 | 1435.574 | 7175.574
10.3.14 | Ponto de antena televisão | pç | 16 | 8.5 | 62 | 70.5 | 1128 | 282.1128 | 1410.1128
10.4 | Fiação e Alimentadores | [5 empty] | 79561.3 |  | 99459.5811
10.4.1 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 10150 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 24360 | 6092.436 | 30452.436 | 73860/008
10.4.2 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 4,0 mm² | m | 2250 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 8100 | 2025.81 | 10125.81 | 73860/009
10.4.3 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V -6,0 mm² | m | 2100 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 10080 | 2521.008 | 12601.008 | 73860/010
10.4.4 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 10 mm² | m | 1200 | 1 | 6.4 | 7.4 | 8880 | 2220.888 | 11100.888 | 73860/011
10.4.5 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 10 mm² | m | 660 | 1 | 6 | 7 | 4620 | 1155.462 | 5775.462 | 83420
10.4.6 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 16 mm² | m | 55 | 1 | 8.7 | 9.7 | 533.5 | 133.4283 | 666.9284 | 83421
10.4.7 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 25 mm² | m | 275 | 2 | 12 | 14 | 3850 | 962.885 | 4812.885 | 83422
10.4.8 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 35 mm² | m | 77 | 2 | 16.9 | 18.9 | 1455.3 | 363.9705 | 1819.2705 | 83423
10.4.9 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 70 mm² | m | 385 | 2 | 32.9 | 34.9 | 13436.5 | 3360.4686 | 16796.9686 | 83425
10.4.10 | Cabo UTP - Cat5e | m | 660 | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 2574 | 643.7574 | 3217.7574
10.4.11 | Cabo Coaxial | m | 880 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1672 | 418.1672 | 2090.1672
10.5 | SPDA | [5 empty] | 8136.4 |  | 10171.3136
10.5.1 | Mini Captor 60cm | pç | 16 | 20 | 45 | 65 | 1040 | 260.104 | 1300.104
10.5.2 | Suporte guia para telha ondulada | pç | 31 | 5 | 10 | 15 | 465 | 116.2965 | 581.2965
10.5.3 | Suporte guia plano a cada 5m | pç | 33 | 10 | 10 | 20 | 660 | 165.066 | 825.066
10.5.4 | Caixa Equipotencial - LEP | pç | 1 | 80 | 180 | 260 | 260 | 65.026 | 325.026
10.5.5 | Eletroduto de PVC 1" | m | 48 | 2 | 8.6 | 10.6 | 508.8 | 127.2509 | 636.0509 | 74252/001
10.5.6 | Abracadeira de aluminio 1"x7/8"x1/8" | pç | 96 | 2 | 5 | 7 | 672 | 168.0672 | 840.0672
10.5.7 | Balde para verificação de aterramento | pç | 16 | 20 | 30 | 50 | 800 | 200.08 | 1000.08
10.5.8 | Cabo 50mm2, de aço NU | m | 170 | 5 | 4.1 | 9.1 | 1547 | 386.9047 | 1933.9047
10.5.9 | Cabo 35mm2, de aço NU | m | 180 | 5 | 3.7 | 8.7 | 1566 | 391.6566 | 1957.6566
10.5.10 | Haste de Terra Copperweld | pç | 16 | 6 | 32.6 | 38.6 | 617.6 | 154.4618 | 772.0618 | 68069
10.6 | Sistema de Chamadas | [5 empty] | 29545.26 |  | 36934.5295
10.6.1 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 1700 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4080 | 1020.408 | 5100.408 | 73860/008
10.6.2 | Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø3/4") | m | 40 | 3 | 17.4 | 20.4 | 816 | 204.0816 | 1020.0816 | 72308
10.6.3 | Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4") | pç | 35 | 2 | 5.1 | 7.1 | 248.5 | 62.1499 | 310.6499
10.6.4 | Luvas de encaixe rápido linha Leve III (Ø 3/4") | pç | 80 | 2 | 8.3 | 10.3 | 824 | 206.0824 | 1030.0824 | 72618
10.6.5 | Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4") | pç | 80 | 1 | 0.18 | 1.18 | 94.4 | 23.6094 | 118.0094
10.6.7 | Estação de chamada completa | pç | 41 | 44.2 | 221 | 265.2 | 10873.2 | 2719.3873 | 13592.5873
10.6.8 | Chamada de Leito - Pêra | pç | 41 | 30.8 | 154 | 184.8 | 7576.8 | 1894.9577 | 9471.7577
10.6.9 | Estação chamada com cordel para banheiro | pç | 11 | 30.8 | 154 | 184.8 | 2032.8 | 508.4033 | 2541.2033
10.6.10 | Luminária Sinal Luminoso chamada enfermagem (sobre a porta) | pç | 12 | 68.21 | 133.42 | 201.63 | 2419.56 | 605.132 | 3024.692
10.6.11 | Fonte de alimentação 12 volts | pç | 1 | 80 | 500 | 580 | 580 | 145.058 | 725.058
11 | PINTURA | [5 empty] | 38173.145 |  | 47720.2486
11.1 | Preparação de superfícies para pintura | [5 empty] | 18562.315 |  | 23204.75
11.1.1 | Fundo selador acrílico em forro de gesso, uma demão | m² | 557.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 836.7 | 209.2587 | 1045.9587 | 88484
11.1.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso, uma demão | m² | 557.8 | 2 | 8.9 | 10.9 | 6080.02 | 1520.613 | 7600.633 | 88494
11.1.3 | Fundo selador acrílico em parede, uma demão | m² | 1522.3 | 0.3 | 1.05 | 1.35 | 2055.105 | 513.9818 | 2569.0868 | 88485
11.1.4 | Aplicação e lixamento de massa látex em parede, uma demão | m² | 1522.3 | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 9590.49 | 2398.5815 | 11989.0715 | 88495
11.2 | Pintura de acabamento | [5 empty] | 19610.83 |  | 24515.4986
11.2.1 | Pintura acrílica interna em paredes, acrílica acetinada | m² | 1522.3 | 4 | 3.3 | 7.3 | 11112.79 | 2779.3088 | 13892.0988 | 88489
11.2.2 | Pintura acrílica fosca sobre forro de gesso, duas demãos | m² | 557.8 | 4 | 4.3 | 8.3 | 4629.74 | 1157.898 | 5787.638 | 88488
11.2.3 | Pintura manual com tinta texturizada acrílica em paredes externas | m² | 50 | 5 | 9.2 | 14.2 | 710 | 177.571 | 887.571 | 88423
11.2.4 | Pintura esmalte sobre madeira | m² | 219.5 | 4 | 6 | 10 | 2195 | 548.9695 | 2743.9695 | 84659
11.2.5 | Esmalte sintético acetinado em corrimão e guarda corpo das escadarias, incluindo lixação e preparo para pintura | m² | 39 | 5 | 19.7 | 24.7 | 963.3 | 240.9213 | 1204.2213 | 6067
12 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [5 empty] | 201321.434 |  | 251671.9246
12.1 | Rede de Gases Medicinais e ar condicionado | [5 empty] | 112357.434 |  | 140458.0282
12.1.1 | Ponto de consumo - FAM | un | 27 | 262.2 | 126.8 | 389 | 10503 | 2626.8003 | 13129.8003
12.1.2 | Ponto de consumo - FO | un | 27 | 262.2 | 126.8 | 389 | 10503 | 2626.8003 | 13129.8003
12.1.3 | Ponto de consumo - FVC | un | 27 | 262.2 | 126.8 | 389 | 10503 | 2626.8003 | 13129.8003
12.1.4 | Painel de alarme - FO | un | 1 | 180.41 | 608.25 | 788.66 | 788.66 | 197.2439 | 985.9039
12.1.5 | Painel de alarme - FAM | un | 1 | 180.41 | 608.25 | 788.66 | 788.66 | 197.2439 | 985.9039
12.1.6 | Painel de alarme - FVC | un | 1 | 180.41 | 608.25 | 788.66 | 788.66 | 197.2439 | 985.9039
12.1.7 | Valvula esfera - 15mm | un | 63 | 32.7 | 164.3 | 197 | 12411 | 3103.9911 | 15514.9911
12.1.8 | Valvula esfera - 22mm | un | 9 | 28 | 209.2 | 237.2 | 2134.8 | 533.9135 | 2668.7135
12.1.9 | Suporte para rede de gases (Perfil perfurado 38x38) | un | 102 | 106.55 | 44.4 | 150.95 | 15396.9 | 3850.7647 | 19247.6647
12.1.10 | Rede p/ FO,FAM,FVC,FN - Tubo cobre 15mm | m | 457.6 | 23 | 30.94 | 53.94 | 24682.944 | 6173.2043 | 30856.1483
12.1.11 | Rede p/ FO,FAM,FVC,FN - Tubo cobre 22mm | m | 206.1 | 28.5 | 46.6 | 75.1 | 15478.11 | 3871.0753 | 19349.1853
12.1.12 | Cotovelo cobre 90 - 15mm | un | 152 | 18.7 | 5.65 | 24.35 | 3701.2 | 925.6701 | 4626.8701
12.1.13 | Cotovelo cobre 90 - 22mm | un | 6 | 18.7 | 10.75 | 29.45 | 176.7 | 44.1927 | 220.8927
12.1.14 | Bucha redução FB 22x15 cobre | un | 59 | 28 | 9.6 | 37.6 | 2218.4 | 554.8218 | 2773.2218
12.1.15 | TE cobre e bronze 15m | un | 18 | 18.7 | 5.8 | 24.5 | 441 | 110.2941 | 551.2941
12.1.16 | TE cobre e bronze 22m | un | 62 | 18.7 | 11 | 29.7 | 1841.4 | 460.5341 | 2301.9341
12.2 | Diversos | [5 empty] | 88964 |  | 111213.8964
12.2.1 | Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 9.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); mangueira dreno. * | un | 3 | 250 | 400 | 650 | 1950 | 487.695 | 2437.695
12.2.2 | Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 12.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); mangueira dreno. * | un | 2 | 250 | 400 | 650 | 1300 | 325.13 | 1625.13
12.2.3 | Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 18.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); mangueira dreno. * | un | 3 | 250 | 400 | 650 | 1950 | 487.695 | 2437.695
12.2.4 | Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 22.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); mangueira dreno. * | un | 5 | 250 | 450 | 700 | 3500 | 875.35 | 4375.35
12.2.5 | Mobiliário fixo em marcenaria cfme. detalhamento | m² | 103.8 | 250 | 400 | 650 | 67470 | 16874.247 | 84344.247
12.2.6 | Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular "I" 100cm, nas áreas de banho | un | 1 | 12 | 95 | 107 | 107 | 26.7607 | 133.7607
12.2.7 | Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular "I" 180cm, nas áreas de banho | un | 1 | 12 | 135 | 147 | 147 | 36.7647 | 183.7647
12.2.8 | Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular "L" 130 x 90cm, nas áreas de banho | un | 11 | 20 | 210 | 230 | 2530 | 632.753 | 3162.753
12.2.9 | Cortina hospitalar de vinil em trilho hospitalar em alumínio anodizado entre leitos, completa. | m | 26 | 45 | 340 | 385 | 10010 | 2503.501 | 12513.501
13 | ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 1179.75 |  | 1474.8055
13.1 | Serviços Finais | [5 empty] | 1179.75 |  | 1474.8055
13.1.1 | Limpeza final da obra | m² | 715 | 0.7 | 0.95 | 1.65 | 1179.75 | 295.0555 | 1474.8055 | 9537
Unidade de Internação Adulto - Vacaria | [7 empty] | TOTAL | 1178789.2631
* Observação: Os itens 12.2.1 a 12.2.4 tratam apenas da instalação de linhas de ligação elétrica e frigorígenas para futura instalação de equipamentos de climatização do tipo Split High Wall.
Gerusa Ollermann Umsza
CREA: 120196
Responsável Tecnico
Note on I6: BDI: Cada empresa concorrente deverá apresentar BDI(Beneficios e Despesas Indiretas) conforme calculo proprio. Todos os itens serão ajustados automaticamente nas formulas abaixo.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS - Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internação SUS - Adulto 2º pavimento - FASE I - 753,50 m²
|  |  | ETAPAS DE 30 DIAS |  |  |  | ETAPAS DE 30 DIAS
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08 | Etapa 09
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 48938.4273 | 48938.4273
100%
2 | SUPRA-ESTRUTURA | 11794.6935 | 5897.3467 | 5897.3467
|  |  | 50% | 50%
3 | PAREDES E PAINÉIS | 22003.3851 |  | 5500.8463 | 5500.8463 | 2200.3385 | 4400.677 | 2200.3385 | 2200.3385
|  |  |  | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | 10%
4 | REVESTIMENTOS | 44495.7344 |  |  | 8899.1469 | 13348.7203 | 13348.7203 | 8899.1469
[5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
5 | COBERTURA | 4548.8639 |  |  | 2274.4319 | 2274.4319
[5 empty] | 50% | 50%
6 | FORROS | 69317.6637 |  |  |  | 20795.2991 | 20795.2991 | 20795.2991 | 6931.7664
[6 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | 148558.7588 |  |  |  | 14855.8759 | 14855.8759 | 14855.8759 | 44567.6276 | 44567.6276 | 14855.8759
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10%
8 | PISOS | 84321.1014 |  | 8432.1101 | 8432.1101 | 8432.1101 | 12648.1652 | 12648.1652 | 16864.2203 | 16864.2203
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 210956.6064 |  | 42191.3213 | 42191.3213 | 21095.6606 | 21095.6606 | 21095.6606 | 21095.6606 | 21095.6606 | 21095.6606
|  |  |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CABEAMENTO | 232987.05 |  |  | 23298.705 | 23298.705 | 23298.705 | 34948.0575 | 34948.0575 | 46597.41 | 46597.41
[5 empty] | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20%
11 | PINTURA | 47720.2486 |  |  |  |  | 9544.0497 | 9544.0497 | 9544.0497 | 9544.0497 | 9544.0497
[7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
12 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 251671.9246 |  |  | 25167.1925 | 25167.1925 | 25167.1925 | 25167.1925 | 50334.3849 | 50334.3849 | 50334.3849
[5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20%
13 | ENTREGA DA OBRA | 1474.8055 | [8 empty] | 1474.8055
100%
| PREÇO GLOBAL (R$) | 1178789.2631 | 54835.774 | 62021.6245 | 115763.754 | 131468.334 | 145154.3454 | 150153.7859 | 186486.1056 | 189003.3532 | 143902.1866
| PERCENTAGENS (%) | 100% | 4.652% | 5.261% | 9.821% | 11.15% | 12.31% | 12.74% | 15.82% | 16.03% | 12.21%
Gerusa Ollermann Umsza
CREA: 120196
Responsável Tecnico

## CRONOGRAMA (em construção) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Santa Teresa - Pelotas/RS
Fundação de Apoio à Universidade
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF!
#REF!
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
4 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
5 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 | PAREDES E PAINÉIS | 22003.3851 |  |  |  | 11001.6926 | 7701.1848 | 1100.1693 | 2200.3385
[6 empty] | 50% | 35% | 5% | 10%
7 | REVESTIMENTOS | 44495.7344 |  |  |  | 2224.7867 | 26697.4406 | 13348.7203 | 2224.7867
[6 empty] | 5% | 60% | 30% | 5%
8 | COBERTURA | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | FORROS | 69317.6637 |  |  |  |  | 13863.5327 | 48522.3646 | 6931.7664
[7 empty] | 20% | 70% | 10%
11 | ESQUADRIAS E VIDROS | 148558.7588 | [5 empty] | 103991.1311 | 44567.6276
[8 empty] | 70% | 30%
12 | PISOS | 84321.1014 |  |  |  |  | 21080.2753 | 42160.5507 | 21080.2753
[7 empty] | 25% | 50% | 25%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
18 | PINTURA | 47720.2486 | [6 empty] | 19088.0994 | 28632.1491
[9 empty] | 40% | 60%
19 | ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
20 | ENTREGA DA OBRA | 1474.8055 | [7 empty] | 1474.8055
100%
| PREÇO GLOBAL (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTAGENS (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!