RESOLUÇÃO DE MESA Nº 001/2012

Institui o cronograma de execução das atividades a serem implementadas para o atendimento integral dos dispositivos constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vacaria, considerando a necessidade de:

a) padronizar os procedimentos contábeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;

b) elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação;

c) atender aos dispositivos da Portaria nº 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional; e

c) proporcionar maior transparência sobre as contas públicas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais e específicos adotados e a serem implementados no âmbito do Poder Legislativo, conforme Anexo.

Art. 2º Até o dia 30 de março de 2012, esta Resolução será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e divulgado em meio eletrônico, no portal www.camaravacaria.rs.gov.br.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Vacaria, 22 de março de 2012.

Amadeu de Almeida Boeira,

Presidente.

Elisabete Ritter de Vargas Silva, Antonio C. Soares de Almeida,

1ª Vice-Presidente. 2º Vice-Presidente.

Osni José Domingues, Dagmar Dengo

1º Secretário. 2º Secretário.

ANEXO

Cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais

e específicos adotados e a serem implementados

| ITEM | PRODUTO | 2012 -IPT- | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos direitos, das obrigações e provisões por competência: |  |  |  |  |  |
| 1.1 Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração dos direitos e das obrigações por competência, incluídos os ajustes e as provisões; | Metodologia de reconhecimento de direitos e obrigações por competência. | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 1.2 Adequação\Desenvolvimento de sistema para registro de direitos e obrigação por competência. | Sistema informatizado de contabilidade - SIC adequado à metodologia de registro de direitos e obrigações por competência. | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: - Os direitos, obrigações e provisões estão reconhecidos pelo regime de competência em um percentual estimado de 80 a 90 %. Estão projetados alguns ajustes a nível de SIC, com a geração de dados e relatórios, com previsão de implantação total até o exercício 2013 bem como a adequação de alguns registros contábeis. |  |  |  |  |  |

ANEXO

Cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais

e específicos adotados e a serem implementados

| ITEM | PRODUTO | 2012 -IPT- | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; |  |  |  |  |  |
| 2.1 Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos; | Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da depreciação. | 70% | 70% | 100% | 100% |
| 2.2 Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos; | Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos. | - | 50% | 100% | 100% |
| 2.3 Adequação \ Desenvolvimento de sistemas parabvregistro de imobilizado (móveis e imóveis) e intangível. | SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como à depreciação\amortização dos mesmos. | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: - Os bens do ativo imobilizado estão inventariados e os respectivos termos de responsabilidade emitidos. Necessita ser implementado a reavaliação do valor dos bens e a definição das taxas de depreciação, cuja previsão de realização é no biênio 2012-2013. - Esta previsto para o ano de 2012 a realização de licitação para aquisição de software para controle patrimonial, para o adequado registro da reavaliação dos bens e cálculo da depreciação . |  |  |  |  |  |

ANEXO

Cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais

e específicos adotados e a serem implementados

| ITEM | PRODUTO | 2012 -IPT- | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 3- Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Aquisição \ Desenvolvimento de sistema de controle patrimonial; | SIC adequado ao registro do patrimônio. | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 3.2 Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema; | Relatório do SIC com detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado. | 70% | 70% | 100% | 100% |
| 3.3 Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação, amortização e exaustão do imobilizado; | Metodologia de operacionalização da depreciação, amortização e exaustão. | - | 50% | 100% | 100% |
| 3.4 Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos; | Metodologia de operacionalização da reavaliação e do impairment. | - | 50% | 100% | 100% |
| 3.5 Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados. | SIC adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, impairment, etc. Dos elementos patrimoniais. | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: - Esta previsto para o ano de 2012 a realização de licitação para aquisição de software para controle patrimonial, para o adequado registro do patrimônio, da reavaliação dos bens e para a realização do cálculo da depreciação . - A reavaliação dos bens, bem como o cálculo da depreciação, tem previsão de implementação no biênio 2012-2013. |  |  |  |  |  |

ANEXO

Cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais

e específicos adotados e a serem implementados

| ITEM | PRODUTO | 2012 -IPT- | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura: |  |  |  |  |  |
| 4.1 Aquisição \ Desenvolvimento de sistema de controle de patrimônio de infraestrutura; | SIC adequado aos ativos de infraestrutura. | - | - | - | - |
| 4.2 Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura; | Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em perícia ou "benchmark". | - | - | - | - |
| 4.3 Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura; | Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura à realidade; | - | - | - | - |
| 4.4 Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura; | Metodologia de reavaliação e impairment para os ativos de infraestrutura. | - | - | - | - |
| 4.5 Adequação do SIC aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura; | SIC adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura. | - | - | - | - |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: 1) A Câmara Municipal não possui ativos de infraestrutura. |  |  |  |  |  |

ANEXO

Cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais

e específicos adotados e a serem implementados

| ITEM | PRODUTO | 2012 -IPT- | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 5 Implementação do sistema de custos; |  |  |  |  |  |
| 5.1 Registro de fenômenos por competência; | Relatório evidenciando que fenômenos por competência têm sido periodicamente registrados. | 50% | 75% | 100% | 100% |
| 5.2 Registro de fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias; | Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento tem sido periodicamente registrados. | 50% | 75% | 100% | 100% |
| 5.3 Identificação de programas, serviços, etc., que terão os custos levantados; | Relatório com objetos de custo. | - | - | 50% | 100% |
| 5.4 Levantamento de variáveis físicas para estabelecimento de custos; | Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos. | - | - | 50% | 100% |
| 5.5 Levantamento de variáveis financeiras e econômicas para estabelecimento de custos. | Relatórios com variáveis financeiras para levantamento de custos. | - | - | 50% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: - A implementação do sistema de custos possui previsão de implementação para o biênio 2013-2014, considerando a necessidade de ajustes e adequações que serão implementadas no período de 2012 a 2013, considerando a necessidade de registro dos fenômenos por competência e independente de questões orçamentárias. - No período de 2012 a 2013 esta previsto a implementação do setor de almoxarifado para controle de materiais, com a estrutura necessária devida, e com a aquisição em 2012 de software especifico. - No período de 2012 a 2013 esta previsto a reavaliação do imobilizado e o cálculo e registro da depreciação. - No período de 2012 a 2013 esta previsto a integração dos sistemas informatizados fazendo com que os registros contábeis sejam automáticos nos sistemas de tesouraria, pessoal, patrimônio e almoxarifado. |  |  |  |  |  |

ANEXO

Cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais

e específicos adotados e a serem implementados

| ITEM | PRODUTO | 2012 -IPT- | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 6 Aplicação do Plano de Contas - PCASP, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais; |  |  |  |  |  |
| 6.1.Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente; | PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos. | - | - | 100% | 100% |
| 6.2.Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local; | Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade. | - | - | 100% | 100% |
| 6.3 Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente; | Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (6.1). | - | - | 100% | 100% |
| 6.4 Aquisição \ Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados; | SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos. | - | 75% | 100% | 100% |
| 6.5.Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício; | Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados. | - | 75% | 100% | 100% |
| 6.6 Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício; | SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício. | - | 75% | 100% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: 1) Esta previsto para o exercício de 2012 , licitação pública para aquisição de software contábil, onde constara a exigência da obrigatoriedade de que o SIC esteja adaptado ao novo PCASP. |  |  |  |  |  |

ANEXO

Cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais

e específicos adotados e a serem implementados

| ITEM | PRODUTO | 2012 -IPT- | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 7 Novos padrões de Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público - DCASP; |  |  |  |  |  |
| 7.1 Elaboração de regra\fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade; | Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis. | - | - | 100% | 100% |
| 7.2 Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas; | “Template” de DCASP adequadas à nova metodologia. | - | - | 100% | 100% |
| 7.3 Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP. | SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis. | - | - | 100% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: |  |  |  |  |  |

ANEXO

Cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais

e específicos adotados e a serem implementados

| ITEM | PRODUTO | 2012 -IPT- | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 8 - Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. |  |  |  |  |  |
| 8.1 Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial; | Template de ajustes de participações. | - | - | - | - |
| 8.2 Controle de estoque\almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo; | Metodologia de controle de estoques\almoxarifado. | - | 50% | 100% | 100% |
| 8.3 Ajuste do SIC para as metodologias anteriores. | SIC ajustado ao controle de estoques\almoxarifado além de participações em outras entidades. | - | 50% | 100% | 100% |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: - Nos exercício de 2012 e 2013 esta previsto a implementação do setor de almoxarifado para controle de materiais, com a disponibililização de estrutura física adequada e designação e treinamento de servidor para a função. - Esta previsto para o exercício de 2012, a aquisição via licitação pública de software especifico para o registro de materiais e controle de estoque do almoxarifado. |  |  |  |  |  |